Сведения о ходе выполнения проекта.

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 17 июня 2014г. № 14.604.21.0004 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 3 в период с 01 июля 2015г. по 31 декабря 2015г. выполнены следующие работы:

- Исследована устойчивость магнитных жидкостей при различной концентрации магнитных наночастиц

- Исследована устойчивость магнитных жидкостей в зависимости от величины внешнего магнитного поля.

- Исследована устойчивость магнитных жидкостей для различных базовых жидкостей и использованных поверхностно активных веществ.

- Осуществлена оптимизация условий синтеза магнитных жидкостей.

- Синтезированы экспериментальные образцы магнитных жидкостей.

- Разработаны программа и методики проведения исследовательских испытаний экспериментальных образцов магнитных жидкостей.

- Проведены испытания экспериментальных образцов магнитных жидкостей по разработанной программе и методикам.

- Разработан лабораторный регламент синтеза магнитных жидкостей.

- Проведена оценка эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем.

- Разработан проект технического задания на проведение ОКР.

- Подготовлены предложения и рекомендации по реализации результатов ПНИ.

- Проведены дополнительные патентные исследования.

При этом на третьем этапе выполнения работ получены следующие результаты:

- Синтезированы устойчивые магнитные жидкости на основе воды и магнитных наночастиц на углеродной матрице.

- Обнаружено, что устойчивая магнитная жидкость на керосине может быть реализована без использования ПАВ, когда плотность твердой фазы совпадает со средней плотностью магнитного порошка в сухом виде.

- Разработан регламент синтеза магнитной жидкости, позволяющий получить предельную намагниченность на уровне 30 КА/м.

- Подготовлена и зарегистрирована заявка на патент на способ синтеза магнитной жидкости на основе воды и магнитных наночастиц на углеродной матрице.

Полученные результаты полностью соответствуют техническим требованиям по Соглашению.

Наиболее существенные результаты работы с начала выполнения проекта включают в себя:

- Создание макета плазменно-дуговой установки для синтеза магнитных наночастиц на углеродной матрице.

- Оптимизированы условия синтеза по величине тока разряда и давления буферного газа для достижения максимальной величины магнитной восприимчивости синтезированного материала.

- Разработан регламент синтеза магнитной жидкости на основе воды и магнитных наночастиц на углеродной матрице с предельной намагниченностью 30 КА/м.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.