В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от  26 сентября 2017 года № 14.604.21.0185 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 26 сентября 2017 г. по 29 декабря 2017 г. выполнены следующие работы:

1.1 Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы. Обоснован выбор направления исследований.

1.2 Разработана и обоснована физико-математическая модель турбулентного горения жидкого углеводородного топлива в условиях подачи перегретого водяного пара, обеспечивающей учет детальной кинетики химического реагирования для многокомпонентной газовой смеси, а также процессов сажеобразования и образования оксидов азота.

1.3 Разработаны технические решения по созданию лабораторного образца горелочного устройства для сжигания некондиционных жидких углеводородных топлив в условиях паровой газификации.

1.4 Разработана эскизная конструкторская документация на лабораторный образец оригинального горелочного устройства (рассчитанного на мощность не менее 10 кВт), реализующего способ сжигания некондиционных жидких углеводородов (и производственных отходов) в режиме паровой газификации.

1.5 Изготовлен лабораторный образец горелочного устройства для сжигания некондиционных жидких углеводородных топлив.

1.6 Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

1.7 Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки с представлением результатов проекта (работа выполнена Получателем субсидии за счет собственных средств из внебюджетных источников)

1.8 Проведена адаптация и тестирование физико-математической модели турбулентного горения углеводородного топлива, обеспечивающей учет детальной кинетики химического реагирования для многокомпонентной газовой смеси, а также процессов сажеобразования и образования оксидов азота, применительно к условиям в тракте экспериментальной горелки (работа выполнена Индустриальным партнером, за счет собственных средств из внебюджетных источников).

При этом были получены следующие результаты:

Разработаны принципиальные технические решения, основанные на апробированных научных подходах, реализующие комплекс необходимых условий, позволяющих создать паромасляное горелочное устройство с вертикальным факелом, горящим в открытом пространстве, имеющее короткое время запуска и выхода на рабочий режим, обеспечивающее эффективное диспергирование топлива, непрерывное устойчивое воспламенение и интенсивное горение жидких углеводородных некондиционных топлив и производственных отходов с пониженным содержанием токсичных компонентов продуктов сгорания.

На основе технических решений предложена новая конструкция горелочного устройства с распылом жидкого топлива струёй перегретого водяного пара. Новое горелочное устройство, в отличие от разработанных ранее испарительных горелочных устройств с паровой газификацией, предназначено для эффективного сжигания высоковязких и некондиционных видов топлива, позволяя преодолеть недостатки, связанные с неустойчивым воспламенением, нестабильностью горения в топочной камере, относительно быстрым коксованием поверхностей горелок. Основными преимуществами горелочного устройства являются: эффективный распыл топлива при взаимодействии со струей перегретого водяного пара, инжектируемого через пневматическую форсунку, простота топливоподачи без предварительного перемешивания топлива и воды (пара), отсутствие контакта топлива с форсункой, что предотвращает коксование ее поверхностей и последующие сбои в работе горелочного устройства, возможность регулирования параметров пара для управления показателями процесса горения.

Разработана и обоснована физико-математическая модель турбулентного горения жидкого углеводородного топлива в условиях подачи перегретого водяного пара, обеспечивающая учет детальной кинетики химического реагирования для многокомпонентной газовой смеси, а также процессов сажеобразования и образования оксидов азота. Модель описывает перенос массы, импульса и энергии в соответствии с фундаментальными законами механики сплошной среды, включает в себя комплекс необходимых подмоделей и замыкающих соотношений, прошедших тестирование и апробацию в мировой практике для схожих классов научно-технических задач. Модель учитывает все основные физико-химические процессы, характерные для объекта исследования, и обеспечивает возможность проведения численного моделирования процессов турбулентного горения углеводородного топлива с получением детальной информации об аэротермохимической структуре многокомпонентного реагирующего потока в тракте и внешнем факеле экспериментальной горелки с подачей перегретого водяного пара.

Проведена адаптация и тестирование разработанной физико-математической модели применительно к условиям в тракте экспериментальной горелки. В осесимметричной постановке разработана адаптированная геометрия вычислительной области (аппроксимирующая область физического эксперимента как внутри горелочного устройства, так и снаружи); построена расчетная неструктурированная сетка, покрывающая вычислительную область; сформулированы граничные условия для тестового варианта расчета; при этом возможности задания входных величин для адаптированной математической модели (расходы топлива и пара, температура и давление пара) и возможный диапазон их варьирования соответствуют диапазону их регулирования для изготовленного лабораторного образца горелочного устройства (или превосходят его). Отлажен алгоритм и проведены тестовые расчеты, продемонстрировавшие сходимость процедуры численного решения. Получены распределения основных величин (скорости, температуры, концентраций газовых компонент), характеризующие аэротермохимические процессы в тракте экспериментальной горелки. Показана принципиальная применимость и эффективность разработанной комплексной математической модели, выполнена подготовка к ее дальнейшей верификации.

Работы первого этапа выполнены в полном объеме в соответствии с Планом-графиком и Техническим заданием, все ожидаемые результаты достигнуты. Достигнуты запланированные значения показателей и индикаторов.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном промежуточном этапе исполненными надлежащим образом.