В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от  28 ноября 2014 №14.607.21.0106 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 5 в период с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. выполнялись следующие работы:

1. Проведение количественной оценки экологической эффективности и безопасности внедрения разработанного способа и установки по переработке ООУ, углистых аргиллитов;

2.  Обобщение результатов ПНИЭР, проверка их соответствия требованиям ТЗ;

3. Оценка результативности ПНИЭР и эффективности результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем;

4. Разработка проекта ТЗ на ОКР «Создание установки для получения энергетического угольного топлива и сырья для производства широкого спектра строительных материалов путем утилизации отходов обогащения углей, углистых аргиллитов»

5. Подготовка  предложений и рекомендаций по реализации (коммерциализации) результатов ПНИЭР, вовлечению их в хозяйственный оборот.

При этом  были получены следующие результаты:

Была проведена оценка экологических последствий и экологического риска технологии переработки ООУ, углистых аргиллитов в случае нормальной или аварийной эксплуатации объекта и доказана экологическая безопасность технологии и установки вторичного обогащения отходов. Определена степень экологичности и экологической опасности переработки ООУ и технологических переделов, в частности, опасности продукции, ее использования и хранения транспортировки, перевалки. Анализ материальных балансов основных компонентов сырья и материалов, загрязняющих веществ в каждом технологическом звене и на выходе в природную среду показал экологическую безопасность производств и отсутствие превышения выбросов ПДК.

Уровень разработок соответствует современному уровню научно-технического развития, так как все созданные продукты основаны на современных теоретических представлениях о природе объектов исследования, базируются на последних достижениях информационных технологий, и способствуют решению актуальных экологических проблем современного общества.

Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень, показывает, что новизна разработанного способа и установки заключается в том, что в отличие от существующих технических решений является безотходной и важнейшие технологические операции при переработке отходов (сушка, селективный помол и классификация) реализованы в одном аппарате.

Применение разработанной технологии позволяет решить проблему экологической реабилитации территорий, подверженных негативному воздействию в результате деятельности углеобогатительной промышленности, и получения энергетического угольного топлива и сырья для производства широкого спектра строительных материалов. Потребительская привлекательность технологии заключается в ее простоте, безотходном характере технологического процесса и в экономической эффективности, поскольку продукты переработки промышленных отходов являются товарными продуктами, востребованными на современном рынке.

В целях коммерциализации результатов научно-технической деятельности, полученных в рамках проекта Исполнителя - Фгбун Ит СО РАН совместно с Индустриальным партнером - ООО «Кварта-Сервис» подготовлены проекты технических заданий на выполнение ОКР и ОТР, разработаны предложения и рекомендации по вовлечению их в хозяйственный оборот, маркетинговые исследования рынка, популяризация окончательных результатов ПНИ.

Все результаты актуальны, обладают научной новизной и имеют практическую значимость, так как могут быть применены в реальных отраслях экономики: горно-обогатительной, строительной, переработке техногенных отходов.

Работы по пятому этапу исследований завершены полностью, и полученные результаты соответствуют требованиям к выполняемому проекту.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.

http://www.itp.nsc.ru/OIPVD/iiR.htm