Сайт ИТ СО РАН – http://www.itp.nsc.ru

Проект Соглашения о предоставлении субсидии от 22.08.2014 № 14.613.21.0005 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на тему «Разработка и исследование технологии газификации, воспламенения и сжигания твердых топлив, подвергнутых механохимической и плазменной активации» выполняется Институтом теплофизики СО РАН совместно с Иностранным партнером ТОО «НТО «Плазмотехника» (Казахстан,Алматы).

В ходе выполнения проекта на этапе № 2 в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 выполнялись следующие работы, в т.ч.

- Институтом теплофизики СО РАН:

1. Проведена реализация в программном коде математической модели и методики расчета  сопряженных процессов гидродинамики, тепломассообмена и кинетики термохимических превращений топлива при газификации топлива при механохимической и плазменной активации;

2. Осуществлена верификация комплексной математической модели процессов гидродинамики, тепломассообмена и кинетики термохимических превращений топлива при газификации топлива на основе литературных данных;

3. В связи с предполагаемой  заявкой на изобретение «Способ и устройство для плазменной газификации углеродсодержащего материала» проведены дополнительные патентные исследования.

-ТОО «НТО «Плазмотехника»:

4. Проведен численный анализ с помощью кинетической математической модели движения, высокотемпературного нагрева и термохимических превращений пылеугольного топлива в потоке окислителя в цилиндрических каналах с внутренним плазменным источником Plasma-Coal

1.Основные полученные результаты:

-Институтом теплофизики СО РАН:

1.1.В составе программы SigmaFlow реализован программный модуль для расчета процессов термохимических превращений топлива при газификации топлива, механохимической и плазменной активации с учетом гидродинамики и тепло-массообмена (ИТ СО РАН).

-ТОО «НТО «Плазмотехника»:

1.2.При газификации угля ультратонкого помола была достигнута стопроцентная степень газификации, а выход горючих компонентов составил (об.%): СО - 43,0, Н2 - 54,3 и СН4 - 1,3. Таким образом, суммарный выход горючего газа достиг 98,6% при теплоте сгорания 4597 ккал/кг. Температура газа на выходе из реактора составляла 790 К, а угольных частиц – 786К. При этом скорость газа и частиц составляла 0,18 м/с. Время пребывания реагентов в плазменном реакторе составило 1,56 с. При газификации угля стандартного помола была также достигнута стопроцентная степень газификации, а выход горючих компонентов составил (об.%): СО - 43,4, Н2 - 56,5. Таким образом, суммарный выход горючего газа достиг 99,9% при теплоте сгорания 4643 ккал/кг. Температура газа на выходе из реактора составляла 1343 К, а угольных частиц –  1299 К. При этом скорость газа и частиц составляла 0,31 м/с. Время пребывания реагентов в плазменном реакторе составило 1,18 с.

2. Оценка элементов новизны результатов:

2.1.На основе выполненных работ по верификации было получено, что выбранная математическая модель термохимических превращений твердого органического топлива в потоке с учетом гидродинамики и тепло-массообмена удовлетворительно описывает основные характеристики пылеугольного потока.

2.2. На основе проведенного «Численного анализа с помощью кинетической математической модели….» были получены новые неочевидные данные о термохимических превращениях угольных частиц стандартного и ультратонкого помола в паровой плазме, свидетельствующие о превышении показателей процесса газификации угля стандартного помола по сравнению с газификацией угля ультратонкого помола. Выход горючего газа увеличился на 1,3%, а теплота сгорания - на 1%. Это, по-видимому, связано более чем с пятикратным увеличением поверхности излучения на стенку реактора угольных частиц ультратонкого помола по сравнению с таковой углей стандартного помола.

3. Оценка соответствия полученных перспектив продолжения работ по проекту:

3.1. Реализация в программе SigmaFlow программного модуля для расчета процессов термохимических превращений топлива при газификации топлива при механохимической и плазменной активации с учетом гидродинамики и тепло-массообмена позволяют расширить возможности расчетных исследований в области горения и газификации твердого органического топлива, в том числе при создании технологий газификации углей с плазменной и механохимической активацией.

3.2. Полученные результаты соответствуют техническим требованиям к выполняемому проекту и обеспечивают научную перспективу для продолжения работ по проекту при выполнении экспериментального исследования плазменной газификации пылеугольного топлива стандартного и ультратонкого помолов в потоке окислителя в проточном цилиндрическом электродуговом реакторе.