В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 26.09.2017 № 14.604.21.0162 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 26.09.2017 по 31.12.2017 выполнены следующие работы:

- Основные проведенные работы

- Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему применения современных методов машинного обучения для задач мониторинга и управления сжиганием топлива с целью контроля эффективности и экологичности работы энергетических котлов.

- Проведены патентные исследования по теме проекта по ГОСТ 15.011-096

- Разработана методика оценки состояния пламени по изображениям пламени на базе глубоких нейронных сетей.

- Разработан алгоритм оценки состояния пламени по изображениям пламени на базе глубоких нейронных сетей.

- Сформирован корпус обучающих данных для нейронной сети на основе картин визуализации пламени на лабораторном горелочном стенде

- Выполнена программная реализация алгоритма оценки состояния пламени по изображениям пламени на базе глубоких нейронных сетей.

- Разработано программное обеспечение для управления системой визуализации факела.

- Основные результаты этапа

- Проведен аналитический обзор современной научно-технической литературы, выявлены наиболее перспективные способы решения поставленных в проекте задач.

- Сформирован корпус обучающих данных для нейронной сети на лабораторном газовом горелочном стенде. Cформированный корпус обучающих данных охватывает широкий диапазон режимов горения, включая нестабильные и срывные режимы.

- Разработан алгоритм оценки состояния пламени по изображениям пламени на базе сверточной нейронной сети и осуществлена его программная реализация. Предварительная апробация программной реализации алгоритма на сформированном корпусе обучающих данных позволила с вероятностью более 90 % корректно классифицировать режимы горения по изображениям пламени. Предложенное решение по оценке состояния пламени по изображениям пламени с использованием сверточной нейронной сети является новым, аналогичные решения не опубликованы в существующей литературе. На основании полученных результатов сформулирована методика оценки состояния пламени по изображениям пламени на базе глубоких нейронных сетей.

- Разработано программное обеспечение для управления системой визуализации факела. Программное обеспечение создано на базе SDK производителя цифровых камер IMPERX Bobcat и предназначено для сбора, сохранения, отображения в реальном времени и визуальных данных, полученных с подключенных к системе камер.

- Назначение и область применения результатов проекта

Предполагается использование полученных результатов в области автоматизации технологических процессов на предприятиях ТЭК России, в частности –угольных ТЭС. В настоящее время работы находятся на стадии научных исследований. Имеются перспективы внедрения результатов при содействии крупных инжиниринговых предприятий энергетической отрасли, выразивших интерес к проекту. Полученные и планируемые к получению в ходе дальнейших работ по проекту результаты будут способствовать созданию новых технических решений в области автоматизированных систем управления на тепловых электростанциях.

- Заключение

На первом этапе выполнения проекта по теме «Система контроля эффективности и экологичности работы энергетических котлов на основе современных методов машинного обучения» был выполнен выбор и обоснование направления исследований и сформирован научно-технический задел, необходимый для дальнейшей реализации проекта. Выполненные работы соответствуют техническому заданию и календарному плану соглашения № 14.604.21.0162.